

|  |
| --- |
| Приказ от 29.10.2019 № 1117/ОД |
| О результатах восьмого конкурса проектов |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Создание площадки для изучения студентами иностранного языка и проведения образовательных мероприятий**

**НАУЧНО-АКАДЕYfМИЧЕСКИЙ КОВОРКИНГ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА**

Томск – 2019

**Лист регистрации изменений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дополнения и изменения** | | | | |
| № п/п | Какой пункт изменен | Новая редакция | Дата изменения | Подпись |
| 1 | IV. Бюджет | |  |  | | --- | --- | | ***Планируемые затраты по проекту:*** | 150 000 | | ***Оплата труда команды проекта:*** | 45 000 | | Сотрудники ТГУ | 29 828 | | Отпускные сотрудникам ТГУ | 4 734 | | Привлеченные исполнители |  | | Страховые взносы | 10 438 | | ***Прочие расходы:*** | 105 000 | | **Командировки** |  | | суточные |  | | проезд |  | | проживание |  | | ГСМ (для выезда в районы области) |  | | **Расходные материалы** |  | |  |  | | **Оборудование** | 105 000 | | Ноутбук, проектор, мышь, презентер | 83 480 | | Экран для проектора, колонки | 21 520 | | 06.12.2019 |  |
| 2 | I. Основные этапы и результаты Проекта | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **План реализации Проекта и основные результаты** | | | | | Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты | | Приобретение и установка оборудования и торжественное открытие коворкинга | 05.11.2019 | 19.02.2020 | Коворкинг открыт для проведения мероприятий, занятий со студентами и самостоятельной работы | | Проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов, заседаний секций в рамках международных и всероссийских конференций и прочих образовательных и научных мероприятий | 19.02 2020 | 30.05.2020 | Проведено 15 публичных мероприятий и 100 занятий по разработке проектов | | 06.12.2019 |  |
| 3 | Краткое резюме Проекта | Плановые сроки реализации Проекта  05.11.2019 – 31.12.2020 (14 месяцев) | 13.04.2020 |  |
| 4 | I. Основные этапы и результаты Проекта | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **План реализации Проекта и основные результаты** | | | | | Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты | | Проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов, заседаний секций в рамках международных и всероссийских конференций и прочих образовательных и научных мероприятий | 19.02 2020 | 31.12.2020 | Проведено 15 публичных мероприятий и 100 занятий по разработке проектов | | 13.04.2020 |  |

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Создание площадки для изучения студентами иностранного языка и проведения образовательных мероприятий |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | РФФ, Научная библиотека ТГУ, Кафедра английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов ФИЯ |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 3, СИ 6 |
| Бюджет Проекта | 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей |
| Плановые сроки реализации Проекта | 05.11.2019 – 05.06.2020 (7 месяцев) |
| Цель Проекта | Создание и дальнейшее развитие современной среды для обучения профессиональному (научно-академическому) английскому языку, организации научных и образовательных мероприятий и отдыха |
| Задачи Проекта | 1. Создание англоязычной среды на РФФ. 2. Повышение мотивации к изучению английского языка и специальных предметов среди студентов. 3. Организация индивидуальной и коллективной работы студентов над англоязычными проектами. 4. Проведение мероприятий на английском языке в созданном коворкинге. |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** | | | |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Приобретение и установка оборудования и торжественное открытие коворкинга | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Коворкинг открыт для проведения мероприятий, занятий со студентами и самостоятельной работы |
| Проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов, заседаний секций в рамках международных и всероссийских конференций и прочих образовательных и научных мероприятий | 10.12 2019 | 30.05.2020[[1]](#footnote-1) | Проведено 15 публичных мероприятий и 100 занятий по разработке проектов |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** | | | |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Проведение занятий по разработке проектов | Кол-во | 100 занятий |
| 2 | Проведение образовательных и научных мероприятий | Кол-во | 15 мероприятий |
| 3 | Участники образовательных и научных мероприятий | Кол-во | 320 человек |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Выполняемая работа** |
| Харапудченко Ольга Владимировна | Ст. преподаватель  ФИЯ | Менеджер проекта.  Разработка программы мероприятий коворкинга (45 000 руб. включая страховые взносы и отпускные) |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 150 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | 45 000 |
| Сотрудники ТГУ | 29 828 |
| Отпускные сотрудникам ТГУ | 4 734 |
| Привлеченные исполнители |  |
| Страховые взносы | 10 438 |
| ***Прочие расходы:*** | 105 000 |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** |  |
|  |  |
| **Оборудование** | 105 000 |
| Ноутбук, проектор, громкоговоритель, мышь, презентер | 96 000 |
| Дверь | 9 000 |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Начальник ПУ | И.А. Котляр |  |  |
| 5 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | М.В. Короткая |  |  |
| 6 | Менеджер инициативного проекта | О.В. Харапудченко |  |  |

1. В 2020 году финансирование реализации не осуществляется из средств проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» [↑](#footnote-ref-1)