

|  |
| --- |
| Приказ от 29.10.2020 № 1010/ОД |
| О результатах одиннадцатого конкурса проектов |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Организация англоязычной онлайн-службы психологической поддержки для иностранных студентов**

Томск – 2020

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Организация англоязычной онлайн-службы психологической поддержки для иностранных студентов |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Психологическая служба  Факультет психологии |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 3, СИ 6 |
| Бюджет Проекта | 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей |
| Плановые сроки реализации Проекта | 13.11.2020 – 31.12.2021 |
| Цель Проекта | Формирование психологически безопасной и благоприятной международной университетской среды. |
| Задачи Проекта | 1. Разработка методических пособий и просвещающих материалов по психологической помощи и самопомощи. 2. Привлечение студентов-волонтеров, владеющих иностранными языками, для организации психологических тренингов и групповых консультаций. 3. Разработка и проведение тренинговых онлайн-мероприятий для иностранных студентов. |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План реализации Проекта и основные результаты | | | |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Разработка методических и просвещающих материалов по психологической помощи и самопомощи. | 13.11.2020 | 31.12.2020 | Разработаны методические и просвещающие материалы по психологической помощи и самопомощи (методические пособия для сотрудников и студентов-волонтеров, методические пособия по самопомощи на английском языке, просвещающие материалы по психологии на английском языке). |
| Разработка программ 10 тренингов в онлайн-формате для иностранных студентов. | 13.11.2020 | 31.12.2020 | Разработаны программы тренингов: знакомство иностранных студентов друг с другом для формирования иностранного комьюнити; знакомство иностранных студентов с русскими студентами для формирования международного комьюнити и улучшения адаптации; коммуникации: выстраивание взаимодействия; ассертивности, решения конфликтов и выхода из сложных ситуаций; выстраивания собственной мотивации к учебе; по работе с прокрастинацией; совладания с эмоциями; коммуникации: личные границы, как способ открыться другим; арт-терапевтический тренинг "Тоска по дому"; ролевая игра "Совладание со стрессом". |
| Организация набора и проведение обучения студентов-волонтеров (в основном - психологов), владеющих иностранными языками. | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Группа студентов-волонтеров подготовлена для организации психологических тренингов и групповых консультаций. |
| Проведение тренинговых онлайн-мероприятий для иностранных студентов. | 10.02.2021 | 28.02.2021 | Проведены тренинговые онлайн-мероприятия для иностранных студентов. |
| Тиражирование методических пособий на факультеты. | 28.02.2021 | 31.05.2021 | Разработанные методические пособия растиражированы на факультеты для использования в процессе учебной деятельности. |
| Организация психологической поддержки студентов на английском языке на постоянной основе. | 28.02.2021 | 31.12.2021 | Психологическая поддержка осуществляется на постоянной основе на базе психологической службы. |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта | | | |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Методические пособия для сотрудников и студентов-волонтеров | шт. | 10 |
| 2 | Методические пособия по самопомощи на английском языке | шт. | 10 |
| 3 | Просвещающие материалы по психологии на английском языке | шт. | 10 |
| 4 | Программы тренингов | шт. | 10 |
| 5 | Привлеченные студенты-волонтеры | чел. | 20 |
| 6 | Иностранные студенты, для которых проведены тренинги | чел. | 400 |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Выполняемая работа** |
| Сизаск Оксана Ивановна | Директор Интернет-лицея | Менеджер проекта.  Разработка тренинговых онлайн-мероприятий для иностранных студентов  (36 290 руб. – оплата труда,  2 880 руб. – отпускные (28 дней),  11 830 руб. – страховые взносы)  Проведение тренингов (*не оплачивается из средств проекта*). |
| Найман Азамат Базарбаевич | Начальник психологической службы | Разработка методических пособий по психологической помощи для сотрудников университета и студентов-волонтеров, проводящих консультации  (33 804 руб. – оплата труда,  5 366 руб. – отпускные (56 дней),  11 830 руб. – страховые взносы)  Проведение тренингов (*не оплачивается из средств проекта*). |
| Жулёва Лидия Петровна | Начальник отдела по социальной адаптации и сопровождению иностранных студентов УМС | Привлечение и обучение студентов-волонтеров для организации психологических тренингов и групповых консультаций для иностранных студентов в формате онлайн (13 256 руб. – оплата труда,  2 105 руб. – отпускные (56 дней),  4 639 руб. – страховые взносы) |
| Обуховская Виктория Борисовна | Доцент кафедры генетической и клинической психологии ФП | Разработка тренинговых онлайн-мероприятий для иностранных студентов (17 233 руб. – оплата труда,  2 736 руб. – отпускные (56 дней),  6 031 руб. – страховые взносы) |
| Назметдинова Дилара Гамзатовна | Старший преподаватель каф. генетической и клинической психологии ФП | Разработка методических пособий по психологической помощи для сотрудников университета и студентов-волонтеров, проводящих консультации. Разработка тренинговых онлайн-мероприятий для иностранных студентов  (17 233 руб. – оплата труда,  2 736 руб. – отпускные (56 дней),  6 031 руб. – страховые взносы) |
| Цырфа Анна Федоровна | Старший преподаватель каф. новых медиа, фотожурналистики и медиадизайна ФЖ | Верстка и дизайн методических пособий (53 027 руб. – оплата труда, 8 417 руб. – отпускные (56 дней),  18 556 руб. – страховые взносы) |
| **Привлечённые специалисты** | | |
| **Ф.И.О.** | **Место работы, должность** | **Выполняемая работа** |
| Белоплотова Кристина Евгеньевна | безработная | Разработка методических пособий по самопомощи для студентов и просвещающих материалов по психологии на английском языке  (20 456 руб. – оплата труда,  5 544 руб. – страховые взносы) |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 280 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | **280 000** |
| Сотрудники ТГУ | 170 843 |
| Отпускные сотрудникам ТГУ | 24 240 |
| Привлеченные исполнители | 20 456 |
| Страховые взносы | 64 461 |
| ***Прочие расходы:*** |  |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** |  |
|  |  |
| **Оборудование** |  |
|  |  |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** |
| 1 | Проректор по СВ | С.П. Кулижский |  |
| 2 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |
| 3 | Директор ОСУ, руководитель проекта | Н.А. Сазонтова |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | М.В. Короткая |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта | О.И. Сизаск |  |